Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный центр» Тутаевского муниципального района

Инновационный проект

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТУТАЕВСКОГО МР

Научный руководитель Цамуталина Е.Е., доцент ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»

Цель проекта: Создание в системе образования Тутаевского МР единой структуры реализации технологического образования с использованием педагогических, информационных и технико-технологических возможностей учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также высокотехнологичных предприятий района и региона.

Задачи:

- построить и описать муниципальную  модель развития технологического образования на основе интеграции ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также предприятий района и региона.

- разработать и апробировать модульные образовательные программы учебного предмета «Технология», обеспечивающие преемственность в преподавании (1-9 кл.) и интеграцию общего,  дополнительного и профессионального образования;

- обеспечить функционирование на базе общеобразовательных учреждений района муниципальных Центров развития компетенций юниорского движения Worldskills.

- создать условия для повышения квалификации, профессионального общения учителей технологии в области разработки и применения наиболее эффективных методов и приемов обучения, а также развития профессиональных компетенций юниорского движения Worldskills;

- обеспечить эффективное использование имеющегося и планомерное приобретение современного оборудования в образовательных учреждениях в соответствии с модульной образовательной программой предмета «Технология», а также с учетом деятельности муниципальных Центров развития компетенций юниорского движения Worldskills.

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА. ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ЗНАЧИМОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект направлен на реализацию приоритетного направления инновационной деятельности в региональной системе образования «Интеграция основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах».

Начало XXI века характеризуется резким увеличением объема общественного производства в мире, развитием новых, в том числе, высоких, наукоемких, материалосберегающих и энергоэффективных технологий.

Активно развивающаяся инновационная экономика – экономика, основанная на использовании новых знаний – опирается на талант, креативность и инициативность человека как на важнейший ресурс экономического и социального развития. Трудовое воспитание как передача опыта от одного поколения к другому, утрачивает свое значение. Многие знания, полученные учениками в общеобразовательной школе, устаревают раньше, чем находят применение.

В Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» говорится о необходимости «…обновления содержания и совершенствовании методов обучения предметной области «Технология».

Утвержденная Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации (опубликована 30.12.2018 г.) требует от образовательных учреждений изменить подходы к преподаванию учебного предмета «Технология»: включить наработки НТИ, методики Worldskills и Кванториумы в общую логику работы школы, и в тоже время оставляет место для традиционных подходов, использования наследия и особенностей региона.

Требования рынка труда ставят перед технологическим образованием в школе задачу ознакомления подрастающего поколения с современными и перспективными развивающимися технологиями.

На сегодняшний день предметная область «Технология» выступает в качестве основного интеграционного механизма, позволяющего в процессе предметно-практической и проектно-технологической деятельности синтезировать естественнонаучные, научнотехнические, технологические, предпринимательские и гуманитарные знания, раскрывающего способы их применения в различных областях деятельности человека и обеспечивающего прагматическую (прикладную) направленность общего образования .

Актуальность проекта также обусловлена

- необходимостью использования и развития наработок, созданных в системе образования Тутаевского МР в рамках инновационного проекта «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» в 2017-2019 гг. Проект придал  новый  импульс  развитию инженерно-технологического  образования  в  Тутаевском МР и объединил  образовательные  учреждения района в направлении формирования и развития у обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций;

- включением образовательных учреждений района в реализацию федерального проекта «Современная школа» по созданию сети Центров «Точка роста». Деятельность созданных Центров «Точка роста» должна быть направлена на охват контингента обучающихся обновленными программами учебных предметов "Информатика", "ОБЖ" и "Технология", а также дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в формате проектной деятельности во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных и сетевых форм обучения;

- включением Тутаевского муниципального района в реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» по открытию на базе ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический техникум в 2020 году Центра цифрового образования "IT-куб".

Все выше перечисленное подтверждает важность технологического образования, необходимость повышения статуса учебного предмета «Технология» как базовой научной дисциплины и предметной области в общем образовании, а также то, что решение этих важных для системы образования вопросов предполагает организацию интеграции общего, дополнительного и профессионального образования.

В тоже время проект направлен на решение следующих выявленных в системе образования района проблем:

- имеющиеся возможности образовательных учреждений (содержание образовательных программ, МТБ, кадровые ресурсы) не соответствуют требованиям ФГОС к преподаванию предмета «Технология», а также концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.

- содержание технологической подготовки школьников не соответствует современным профессиональным интересам молодежи и рыночному спросу;

- не определены механизмы интеграции общего, дополнительного и профессионального образования (использования учреждениями общего образования ресурсов организаций с высокооснащенными ученикоместами: Кванториум, IT-куб и др.);

- не обеспечена преемственность в преподавании предмета «Технология» между уровнями образования;

- низкий уровень материально-технического обеспечения учебных мастерских и кабинетов технологии, не позволяющий в полной мере решать задачи достижения планируемых результатов, обозначенных ФГОС;

- недостаточная подготовленность педагогических работников к реализации идей обновленного содержания образования.

Таким образом, развитие школьного технологического образования, изменение статуса предметной области «Технология» в соответствии с ее ключевой ролью в обеспечении связи фундаментального знания с преобразующей деятельностью человека и взаимодействия между содержанием общего образования и окружающим миром в условиях интеграции общего, дополнительного и профессионального образования становится одной из приоритетных задач Тутаевского муниципального района.

С учетом стоящих перед образованием задач и выявленных проблем в системе образования Тутаевского МР будет реализован инновационный проект «Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР».

Инновационная значимость проекта состоит в конструировании на муниципальном уровне условий для достижения конкурентного уровня качества технологического образования в общеобразовательных учреждениях района посредством рационального использования педагогических, информационных и технико-технологических возможностей организаций и предприятий образовательной, производственной и социокультурный сферы, средств массовой информации, родителей и других заинтересованных лиц и структур.

Организации – авторы и соисполнители проекта

- Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный центр» Тутаевского муниципального района

- Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 Тутаевского МР.

- Муниципальное общеобразовательное  учреждение средняя школа №3 Тутаевского МР

- Муниципальное общеобразовательное  учреждение средняя школа № 4 "Центр образования" Тутаевского МР.

- Муниципальное общеобразовательное  учреждение средняя школа №6 Тутаевского МР.

- Муниципальное общеобразовательное  учреждение средняя школа №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова Тутаевского МР.

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Константиновская средняя школа Тутаевского муниципального района.

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Фоминская средняя школа Тутаевского муниципального района.

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Чебаковская средняя школа Тутаевского муниципального района.

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Емишевская основная школа Тутаевского муниципального района.

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Великосельская основная школа Тутаевского муниципального района.

Ключевые идеи проекта. Команда проекта планирует:

1. Разработать и внедрить в образовательный процесс школ Портфеля модулей учебного предмета «Технология», обеспечивающего преемственность в преподавании технологии (1-9 кл.), а также интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования.

Идея состоит в том, что обучающиеся будут осваивать программу учебного предмета «Технология» не линейно, а через накопление образовательных результатов за счет концентрического расположения материалов в программе, которое предусматривает не простое повторение, а изучение тех же вопросов на расширенной основе с более глубокой проработкой получаемых навыков.

Образовательная программа учебного предмета «Технология» (1-9 кл.) будет иметь модульную структуру: в предметной области выделены модули, каждый из которых будет включен в расписание уроков. Программы модулей будут состоять из базовых и  вариативных разделов и могут быть реализованы в разных местах, формах, вариантах компоновки.

# На этапе разработки проекта набор модулей определен на основании Проекта нового стандарта основного общего образования (5 - 9 классы), в последующем перечень модулей может быть изменен в зависимости от места расположения образовательного учреждения (инфраструктуры), ресурсов (кадровых, материально-технических, финансовых), специфики  экономического развития Тутаевского муниципального района, а также потребностей обучающихся и родителей.

В связи с этим в модульную образовательную программу учебного предмета «Технология» будут включены следующие модули:

| Модуль/классы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Технологии, профессии и производства» | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| «Технологии работы с бумагой и картоном» | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| «Технологии работы с пластичными материалами» | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| «Технологии работы с природным материалом» | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| «Технологии работы с текстильными материалами» | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| «Технологии работы с конструктором»* | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| «Информационно-коммуникационные технологии»* |  | 4 | 5 | 7 |  |  |  |  |  |
| «Робототехника»* | 8 | 8 | 10 | 12 | 20 | 20 |  |  |  |
| «Производство и технологии» |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| «Автоматизированные системы» |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 |  |
| «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 |  |
| «Компьютерная графика, черчение» |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |
| «Растениеводство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 33 | 34 | 34 | 34 | 68 | 68 | 68 | 68 |  |

# Среди главных факторов, определяющих перечень модулей в каждом учреждении, можно назвать готовность педагогов к освоению новых технологий, материально-техническое оснащение образовательного процесса, а также предпочтения обучающихся и их родителей.

# Из представленного в таблице перечня модулей понятно, что их преподавание одному учителю будет затруднительно, следовательно, в ряде образовательных учреждений появятся команды педагогов, преподающие учебный предмет «Технология», а также педагоги, преподающие один из модулей в нескольких образовательных учреждениях. Для разработки образовательных программ по каждому модулю на муниципальном уровне будет организована деятельность муниципальных рабочих групп педагогов (МРГ). Руководство МРГ будут осуществлять опорные учреждения и кураторы из числа специалистов МУ ДПО «ИОЦ». В каждом образовательном учреждении-соисполнителе проекта будут работать внутриорганизационные группы педагогов по реализации идей проекта.

# Муниципальная модель реализации школьного технологического образования предполагает определение использования кадровых ресурсов Тутаевского муниципального района. Реализовывать модули технологии может как один учитель технологии, так и команда педагогов конкретной образовательной организации или нескольких образовательных организаций, включая другие школы, учреждения дополнительного образования детей, средние и высшие профессиональные организации, предприятия и социальные службы.

2. Разработать и апробировать механизмы интеграция общего, дополнительного и профессионального образования, обеспечивающие современное технологическое образование в школе.

Интеграция (от лат. integration – восстановление, восполнение, integer – целый) – это понятие, означающее объединение в целое каких-либо частей, элементов, состояние связанности отдельных частей и функций системы, организма в целом, а также процесс, ведущий к такому состоянию, объединение субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними.

Концепция преподавания предметной области «Технология» в общеобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, предполагает  использование школами ресурсов организаций дополнительного образования (детские технопарки, «Кванториумы», ЦМИТы, Фаблабы), специализированных центров компетенций движения Ворлдскиллс; музеев; организаций, осуществляющих обучение по программам профессионального образования и профессионального обучения, а также государственных и частных корпораций.

Также задача 1.5. Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» направлена на создание практик использования детских технопарков «Кванториум» для реализации программ общего образования (в т.ч. с использованием дистанционных технологий).

Однако, на современном этапе механизмы интеграции (взаимосвязи, взаимодействия) разных типов образовательных учреждений (зачастую из разных сфер деятельности) для обеспечения современного технологического образования недостаточно четко определены, апробированы и описаны.

В рамках проекта планируем обеспечить развитие образовательного партнерства (интеграцию) общеобразовательных учреждений района между собой, с учреждениями дополнительного и профессионального образования, такими как центр «Созвездие» Тутаевского МР, «Кванториум» (г. Ярославль, г. Рыбинск), мобильный Кванториум, IT-куб (открытие в 2020 г. в Тутаеве), Политехнический техникум, РГАТА, а также с различными технологичными производствами и бизнес-структурами, например, «ООО ТМЗ», «Автодизель», ОАО «Сбербанк» и др.

Механизмы интеграции могут быть следующими:

- Сетевые формы реализации образовательных программ (2-3 школы; школа и учреждение дополнительного образования; муниципальное учреждение и государственное учреждение и др);

- Использование МТБ через договор безвоздмезного пользования, аренды и др.;

- Сетевые педагоги, работающие в нескольких учреждениях по совместительству и др.

Кроме этого, предстоит обеспечить интеграцию создаваемых в районе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в образовательный процесс школ и включить их в «единое образовательное пространство» школ.

3. Создать на муниципальном уровне новые возможности для профориентации школьников и освоения ими современных и будущих профессиональных компетенций на основе инструментов юниорского движения WorldSkills.

Идея состоит в создании на базе образовательных учреждений муниципальных Центров развития компетенций юниорского движения WorldSkills. Одно учреждение развивает не менее одной компетенции.

Например, такие как: мобильная робототехника – Юниоры, 23J Mobile Robotics, 7-11, 12-14, 14-16 лет; лазерные технологии – Юниоры R47J Laser Technology, 12-16 лет; электроника – Юниоры 16J Electronics, 12-14, 14-16 лет;  столярное дело - 25 Joinery, 12-14 лет, 14-16 лет; лабораторный химический анализ - R6 Chemical Analysis Service 12-14, 14-16 лет и др.

В соответствии с этим за период реализации проекта предстоит:

- разработать пакет нормативно-правовых, организационных и методических документов, обеспечивающих деятельность муниципальных Центров развития компетенций;

- обучить стандартам WorldSkills экспертов и наставников;

- организовать обучение школьников профессиям и soft skills по образовательным программам муниципальных Центров развития компетенций;

- апробировать проведение муниципальных чемпионатов по стандартам юниорского движения WorldSkills.

В целом, все выше перечисленное будет способствовать повышению мотивации к обучению, развитию компетенций XXI века, общему творческому и интеллектуальному развитию детей и подростков, самореализации личностных возможностей, профессиональному и жизненному самоопределению обучающихся.

Обоснование значимости проекта для развития системы образования Ярославской области.

Результаты реализации проекта будут значимы для развития системы образования Ярославской области, так как разработанные образовательные программы и формы их реализации будут способствовать достижению обучающимися новых образовательных результатов с учетом требований ФГОС и Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации. Их можно будет использовать в системе образования любого муниципалитета области для управления процессами развития технологического образования.  Методические материалы, наработанные в процессе инновационной деятельности, позволят каждому педагогу познакомиться с новыми образцами педагогической практики, освоить новые способы и инструменты её реализации, а также использовать их в своей профессиональной деятельности.

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

В проекте условно выделены три этапа.

- Этап проектирования (февраль 2020 – август 2021)

На данном этапе предстоит:

- соорганизовать деятельность инновационных команд образовательных учреждений-соисполнителей проекта;

- провести мониторинг кадровой и материально-технической обеспеченности в каждом ОУ для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» в соответствии с современными требованиями;

- разработать организационно-управленческую муниципальную модель развития технологического образования;

- спроектировать деятельность муниципальных рабочих групп педагогов, опорных учреждений и разработать программы каждого модуля образовательной программы учебного предмета «Технология»;

- разработать дорожные карты по переходу на модульную структуру образовательной программы учебного предмета «Технология» в каждом образовательном учреждении;

- организовать повышение квалификации педагогических работников, обучить стандартам WorldSkills экспертов и наставников;

- сформировать муниципальный банк программ модулей образовательной программы учебного предмета «Технология»;

- разработать модульные программы учебного предмета «Технология» в каждом ОУ;

- внести изменения в Содержательный раздел ООП НОО и ООП ООО учреждений;

- сформировать реестр образовательных партнеров: общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного и профессионального образования, высокотехнологичные производства;

- определить механизмы интеграции организаций для реализации идей проекта;

- осуществить самоопределение образовательных учреждений в отношении выбора компетенций WorldSkills;

- разработать пакет нормативно-правовых и организационных документов, обеспечивающих деятельность Центров компетенций;

- Практический этап (сентябрь 2021 – июнь 2022)

Этап предусматривает:

- апробацию и корректировку разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» в каждом ОУ;

- апробацию механизмов интеграции организаций;

- утверждение перечня муниципальных Центров развития компетенций WorldSkills;

- разработку дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по развитию компетенций юниорского движения WorldSkills;

- организацию обучения школьников профессиям и soft skills по образовательным программам муниципальных Центров развития компетенций юниорского движения WorldSkills;

- апробировать проведение муниципальных чемпионатов по стандартам юниорского движения WorldSkills.

- Рефлексивный этап (сентябрь 2022 – декабрь 2022)

Результатом этапа станет фиксация успешности инновационного проекта, качественная оценка реализованной системы мер, оформление отчуждаемых продуктов инновационной деятельности, а также определение перспектив развития инновационной деятельности.

Для реализации проекта требуется материально-техническое оснащение, поэтому каждое ОУ, включенное в реализацию проекта, планирует финансовые средства по приобретению необходимого оборудования.

Планируемые результаты (продукты) инновационной деятельности:

Сборник методических материалов «Современное технологическое образование в школе», включающий:

- описание «Муниципальной модели реализации школьного технологического образования» на основе интеграции ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также предприятий района и региона;

- портфель образовательных программ модулей учебного предмета «Технология» по уровням общего образования, обеспечивающие интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования;

- пакет нормативно-правовых, организационных и методических документов, обеспечивающих деятельность муниципальных Центров развития компетенций юниорского движения WorldSkills;

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по развитию компетенций юниорского движения WorldSkills.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

| № | Задачи/виды деятельности | 2020 (1 кв.) | 2020 (2 кв.) | 2020 (3 кв.) | 2020 (4 кв.) | 2021 (1 кв.) | 2021 (2 кв.) | 2021 (3 кв.) | 2021 (4 кв.) | 2022 (1 кв.) | 2022 (2 кв.) | 2022 (3 кв.) | 2022 (4 кв.) | Результаты, продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Построить и описать муниципальную модель развития технологического образования на основе интеграции ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также предприятий региона |
| 1.1. | Организация деятельности инновационных команд образовательных учреждений-соисполнителей проекта. Заключение соглашений с техническими заданиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ ДО АТМР, соглашения о реализации проекта |
| 1.2. | Проведение информационной компании для формирования у широкого круга лиц понимания важности и необходимости развития и совершенствования технологического образования школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идеи проекта приняты и понятны |
| 1.3 | Создание и организация деятельности Координационного Совета проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ и план заседаний |
| 1.4 | Проведение мониторинга материально-технической обеспеченности в каждом ОУ для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналитическая справка, планы по развитию МТБ в ОУ |
| 1.5 | Разработка организационно-управленческой муниципальной модели развития технологического образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Описание модели |
| 1.6 | Заседания муниципальных рабочих групп педагогов, по разработке содержания каждого модуля образовательной программы учебного предмета «Технология» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Образовательные программы модулей |
| 1.7 | Разработка в каждом образовательном учреждении дорожных карт по переходу на модульную структуру образовательной программы учебного предмета «Технология» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожные карты |
| 1.8 | Формирование муниципального реестра образовательных партнеров по реализации образовательной программы УП «Технология»: общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, высокотехнологичные производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный реестр образовательных партнеров |
| 1.9 | Определение механизмов интеграции организаций для реализации идей проекта. Заключение соглашений/договоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соглашения/договоры |
| 1.10 | Проведение мониторинга успешности реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналитический отчет |
| 1.11 | Подготовка отчуждаемых продуктов инновационного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сборник методических материалов |
| 2. | Разработать и апробировать модульные образовательные программы учебного предмета «Технология», обеспечивающие преемственность в преподавании (1-9 кл.) и интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования |
| 2.1. | Разработка программ модулей образовательной программы учебного предмета «Технология» и формирование муниципального банка программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный банк программ модулей |
| 2.2. | Разработка модульной программы учебного предмета «Технология» в каждом ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модульные программы УП «Технология» |
| 2.3. | Внесение изменений в Содержательный раздел ООП НОО и ООП ООО учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООП НОО, ООО в новой редакции |
| 2.4. | Апробация и корректировка разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» в каждом ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Апробированные модульные программы УП «Технология» |
| 2.5. | Апробация механизмов интеграции организаций в ходе реализации модульных программ учебного предмета «Технология» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Описание механизмов интеграции |
| 3. | Обеспечить функционирование на базе общеобразовательных учреждений района муниципальных Центров развития компетенций WorldSkills. |
| 3.1. | Самоопределение образовательных учреждений в отношении выбора компетенций движения юниоры WorldSkills |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заявления/пакет документов для ДО |
| 3.2. | Разработка пакета нормативно-правовых и организационных документов, обеспечивающих деятельность муниципальных Центров развития компетенций WorldSkills |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положения, приказы и т.п. |
| 3.3. | Утверждение перечня муниципальных Центров развития компетенций WorldSkills |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ о присвоении статусов ОУ |
| 3.4. | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по развитию компетенций WorldSkills |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДООП по каждой компетенции |
| 3.5. | Организация обучения школьников профессиям и soft skills по образовательным программам муниципальных Центров развития компетенций WorldSkills |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват обучающихся программами |
| 3.6. | Проведение муниципального чемпионата по стандартам движения юниоры WorldSkills |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организационная документация |
| 4. | Создать условия для повышения квалификации, профессионального общения педагогов в области разработки и применения наиболее эффективных методов и приемов обучения «Технологии» и развития профессиональных компетенций WorldSkills |
| 4.1. | Проведение мониторинга кадровой обеспеченности в каждом ОУ для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналитическая справка |
| 4.2. | Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации одного или нескольких модулей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удостоверения о ПК |
| 4.3. | Организация обучения стандартам движения юниоры WorldSkills экспертов и наставников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удостоверения о ПК |
| 5. | Обеспечить эффективное использование имеющегося и планомерное приобретение современного оборудования в образовательных учреждениях в соответствии с модульной образовательной программой предмета «Технология» и с учетом деятельности муниципальных Центров развития компетенций Worldskills. |
| 5.1. | Оборудование и включение в образовательный процесс центров «Точка роста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Центры «Точка роста» в 12 ОУ |
| 5.2. | Обновление материально-технической базы учреждений для реализации модульной программы учебного предмета «Технология» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обновленная МТБ, ее описание |
| 5.3. | Обновление материально-технической базы учреждений для функционирования Центров развития компетенций Worldskills |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Проект возможно реализовать, так как на данном этапе в районе уже созданы необходимые предпосылки:

- Наличие большого числа единомышленников идеи проекта в образовательных организациях – потенциальных соисполнителях проекта.

- Существует задел проекта в виде реализованного РИП «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» в 2017-2019 гг., обучено 110 учителей из четырех школ Тутаевского МР. На момент завершения проекта программами образовательной сети «Детский технопарк» охвачено 1829 детей, значительно возросло количество обучающихся, принимающих участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях и олимпиадах технической и естественнонаучной направленностей, расширен спектр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, программ курсов внеурочной деятельности, парциальных программ ДОУ, направленных на поддержку технического творчества, инженерно-конструкторской, изобретательской и исследовательской деятельности обучающихся (с 11 до 61) и многое др.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ

Процессы и результаты проектной деятельности будут отражены на страницах проекта, созданных на сайтах МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» и учреждениях-соисполнителях, освещаться в средствах массовой информации муниципального и регионального уровней. Описание результатов проекта будет оформлено в виде описания муниципальной модели и в сборнике методических материалов, демонстрирующих лучшие образцы новых педагогических практик.

Разработанные в рамках проекта инновации могут быть полезными для всех участников проекта, а также могут распространяться за ее пределами.

Итоговые продукты проекта могут быть использованы ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», муниципальными методическими службами при организации КПК, стажировок педагогов.

Опыт педагогов ТМР, представленный в итоговых продуктах, может быть использован педагогическими работниками региона при проектировании изменений в технологическом образовании школьников.

ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Устойчивость результатов проекта может быть обоснована за счет полученных эффектов.

При реализации проекта обеспечивается устойчивость социальных эффектов (удовлетворенность потребности различных групп населения в современных образовательных услугах;  взаимодействие образовательных учреждений, использующих различные образовательные программы; удовлетворенность работодателей выпускниками образовательных учреждений; обеспеченность ОУ материальными ресурсами и т.п.); образовательных эффектов (становление новых профессиональных позиций педагогов, повышение их мотивации к инновациям; формирование инновационного типа личности учащегося); экономических эффектов (улучшение результативности обучения детей, что приведет к увеличению интеллектуального потенциала района; способствовать выбору профессий детьми, что позволит решить проблему нехватки специалистов технической направленности в регионе, Российской Федерации).

# Footnotes

# Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» URL: https://rg.ru/2018/05/08/president-ukaz204-site-dok.html  (дата обращения: 12.12.2019).

Хотунцев Ю.Л. Технологическое образование школьников - первый шаг инновационно-технологического развития страны // Технологическое образование для инновационно-технологического развития страны: Материалы XIX Международной научно-практической конференции по проблемам технологического образования школьников. М., 2013. С. 3–10.

Управление организацией [Текст]: энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2001.